## Slide 1: Do matury 2015 dzień po dniu
Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół
28 – 30 stycznia 2015 roku

## Slide 2: Ramowy kalendarz egzaminacyjny

## Slide 3: Dostosowania warunków egzaminu
„stary egzamin”
Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z dnia 29 sierpnia – Tabela 1a i Tabela 2a
„nowy egzamin”
Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z dnia 29 sierpnia – Tabela 1b i Tabela 2b
Uwaga:
Zgodnie z § 59 ust. 4 rozporządzenia dostosowanie warunków ze względu na:
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
zaburzenia komunikacji językowej
sytuację traumatyczną lub kryzysową
dotyczy wyłącznie tych zdających, którzy w roku szkolnym 2014/2015 byli objęci w szkole pomocą pedagogiczną.

## Slide 4: Deklaracje maturzystów
Terminy:
  deklaracja wstępna: 30 września 2014
  deklaracja ostateczna: 7 lutego 2015
Brak możliwości dokonywania zmian
(w tym wycofania deklaracji przez zdającego).
Wyjątki:
  laureaci i finaliści olimpiad
  uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo.

## Slide 5: Deklaracje maturzystów
Załącznik L_1a
Załącznik L_1b
Załącznik T_1

## Slide 6: Deklaracje maturzystów
Istotny zapis w procedurach:
„Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię wraz z potwierdzeniem przyjęcia”.
źródło: http://sshadee.uchwycone-chwile.pl/

## Slide 7: Deklaracje maturzystów
Przypomnienie:
Wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym nie zależy od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń, ani od przedmiotów, których uczy się w szkole
(nie zależy zatem od wyboru przedmiotów, które realizował na poziomie rozszerzonym).
Uczeń może zdeklarować zdawanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, pomimo że nie realizował takiego programu nauczania w szkole (nie dotyczy zdających „po staremu”).

## Slide 8: Deklaracje maturzystów
Wniosek do dyrektora OKE o umożliwienie zdawania egzaminu w szkole innej niż macierzysta.
Skierowanie do innej szkoły.
Miejsce przechowywania dokumentacji.
Nowa szkoła macierzysta.
źródło: http://25-godzina.blogspot.com/

## Slide 9: Złożenie zamówienia
Termin: 15 lutego 2015
Weryfikacja danych w bazie OKE

## Slide 10: Złożenie zamówienia
Dostosowania: dysleksja, dyskalkulia.

## Slide 11: Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu
Proponowany zakres spraw – Procedury część VII:
a. postępowanie z materiałami niejawnymi,
b. sposób informowania o terminarzu,
c. obieg informacji, w tym komunikowanie wyników.

## Slide 12: Szkolny harmonogram
  Do 4 marca 2015 dyrektor szkoły ogłasza harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego
  i niezwłocznie przekazuje harmonogram:
    do OKE (aplikacja w systemie OBIEG) oraz do dyrektorów szkół, z których pochodzą uczniowie skierowani na egzamin.
  W tym samym terminie informuje zdających o terminarzu egzaminów w części pisemnej.

## Slide 13: Inne działania dyrektora w terminie do 4 marca 2015
Powołanie zastępcy zespołu egzaminacyjnego.
Powołanie zespołu egzaminacyjnego oraz – spośród członków tego zespołu – przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych
(ale do 20 lutego 2015 informacja do OKE o braku możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka obcego).

## Slide 14: Egzaminy ustne

## Slide 15: Egzamin ustny z języka polskiego
„stary egzamin”
Prezentacja – maks. 20 pkt
Kryteria oceny – informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2010 r. str. 16-17
Termin: od 4 do 29 maja 2015
„nowy egzamin”
Wypowiedź ustna – maks. 40 pkt
Kryteria oceny – informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015 r.
str. 133-137 (Załącznik 1)
Termin: od 11 do 23 maja 2015 (w tym 16 maja – sobota)

## Slide 16: Organizacja części ustnej egzaminu
W jednym dniu – jeden zespół egzaminuje maksymalnie 20 zdających.
W jednym dniu – może pracować kilka zespołów.
Dyrektor szkoły ustala:
harmonogram egzaminu, w tym:
  listę zdających wraz z godziną ich egzaminu,
  liczbę przerw oraz czas ich trwania,
sposób ustalania wyników, np. co 4-5 zdających
sposób ogłaszania wyników.

## Slide 17: Przekazanie zadań do szkół
5 maja wraz z materiałami na egzamin pisemny z matematyki szkoły otrzymają dwie płyty CD z zadaniami na część ustną egzaminu z języka polskiego.
Płyty CD z zadaniami na część ustną egzaminu będą zawierać 12 folderów:
11 maja – 18 zadań
12 maja – 18 zadań
(…)
23 maja – 18 zadań
oraz odrębne pliki z zadaniami dostosowanymi.
Foldery z zadaniami będą dostępne również 8 maja
w OBIEG-u.

## Slide 18: Zabezpieczenie plików
W folderze na dany dzień – każde zadanie stanowi odrębny plik zabezpieczony hasłem.
Hasła do plików będą udostępnione w OBIEG-u.
Data egzaminu | Data udostępnienia hasła ok. godz. 8.00
11 maja - poniedziałek | 8 maja - piątek
12 maja - wtorek | 11 maja - poniedziałek
13 maja - środa | 12 maja - wtorek
14 maja - czwartek | 13 maja - środa
15 maja - piątek | 14 maja - czwartek
16 maja - sobota | 15 maja - piątek
18 maja - poniedziałek | 15 maja - piątek

## Slide 19: Przygotowanie części ustnej
Egzamin z wydrukami
Po pobraniu haseł należy odkodować pliki i wydrukować zadania, tak aby w każdym zespole przedmiotowym dysponowano dwoma egzemplarzami.
Egzamin z komputerem
Wydrukować bilety z numerami zadań i hasłami do losowania.
Wgrać do każdego z trzech komputerów pliki z zadaniami.
Zdającym należy zapewnić czyste, opieczętowane kartki do sporządzania notatek.
Po zakończeniu egzaminu w każdym dniu wydrukowane zadania, bilety z hasłami i kartki z notatkami zdających, przewodniczący ZE przechowuje co najmniej przez dwa dni.

## Slide 20: Obowiązki osoby odpowiedzialnej za przygotowanie komputerów
Sprawdzenie, czy komputery się uruchamiają.
Sprawdzenie podłączenia drukarki.
Wgranie folderu (folderów) na dany dzień.

## Slide 21: Udostępnienie zadań lub haseł
Nie wcześniej niż 1,5 godziny przed egzaminem PZE udostępnia członkom zespołu egzaminacyjnego:
  zadania egzaminacyjne
  lub hasła do zadań
w miejscu zapewniającym zabezpieczenie materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem.

## Slide 22: Losowanie zadań
Do szesnastej osoby włącznie wykorzystane zadania/bilety zespół przedmiotowy odkłada, nie włączając ich do puli zadań. Siedemnasta osoba i kolejne losują zadanie/bilet ponownie z całej puli zadań przeznaczonej na dany dzień.

## Slide 23: Dokumentacja części ustnej egzaminu
Każdy z członków zespołu indywidualnie ocenia zdającego – wypełnia kartę indywidualnej oceny – załącznik L_5b.
Po ustaleniu wyników należy wypełnić protokół indywidualny – załącznik L_5a.

## Slide 28: Szkolenie zespołu przedmiotowego
OKE będzie prowadziła jednodniowe szkolenia egzaminatorów pełniących funkcję przewodniczących zespołów przedmiotowych.

## Slide 29: MOODLE

## Slide 30: MOODLE

## Slide 31: Egzaminy ustne z języków obcych nowożytnych
Zmienił się czas przeznaczony na odpowiedź na pierwsze i drugie polecenie.
Nie ma innych zmian w stosunku do roku ubiegłego.
Zestawy takie same do starej i nowej matury (bez określania poziomu).
Każdy licealista może zdawać poziom dwujęzyczny.
Dokumentacja egzaminu nie uległa zmianie.

## Slide 32: Egzaminy pisemne

## Slide 33: Egzaminy w części pisemnej
Powołanie zespołów nadzorujących do 4 kwietnia 2015 Podstawowe zasady powoływania zespołów:
  co najmniej 3 nauczycieli, w tym przynajmniej 1 zatrudniony w innej szkole lub placówce;
  zwiększenie liczby członków, gdy liczba zdających większa niż 30 ( na każdych 20 zdających + 1);
  nie można powołać w skład zespołu nauczycieli przedmiotu, z którego odbywa się egzamin ,oraz wychowawców zdających.

## Slide 34: Część pisemna egzaminu
„stary egzamin”
„nowy egzamin”

## Slide 35: Część pisemna egzaminu
Egzaminy pisemne w starej i nowej formule mogą odbywać się w jednej sali, z wyjątkiem języków obcych nowożytnych.
Egzamin pisemny z języka obcego na poziomie rozszerzonym:
  w starej formule – dwa arkusze,
  w nowej formule – jeden arkusz.

## Slide 36: Przydział sal na języki obce
W przypadku języków obcych nowożytnych, ze względu na inny czas odtwarzania płyty CD, dla każdego typu arkusza należy przyjąć następującą organizację egzaminu:
  oddzielna sala dla uczniów z arkuszami A-1,
  wspólna sala dla uczniów z arkuszami A-2, A-4, A-6,
  wspólna sala dla uczniów z arkuszami A-3, A-7.

## Slide 37: Zespoły nadzorujące
Dyrektor szkoły
  Ustala sposób rozmieszczenia członków zespołu w sali egzaminacyjnej.
  Określa każdej osobie w zespole nadzorującym obszar i numery stolików, które znajdują się pod jego osobistym nadzorem.
  Każdy członek zespołu odpowiada za samodzielność pracy zdających, poprawność i kompletność zakodowania arkuszy przez zdających na przydzielonej przestrzeni sali egzaminacyjnej.

## Slide 38: Zespoły nadzorujące
Przewodniczący:
  Przygotowuje plan sali egzaminacyjnej zwierający:
    rozmieszczenie ponumerowanych stolików,
    rozmieszczenie członków zespołu i obserwatorów,
    podział sali na sektory,
    ustawienie sprzętu audiowizualnego.
  Informuje członków zespołu o sektorze sali wyznaczonym im do bezpośredniego nadzoru.
  Upewnia się, że odebrał właściwe arkusze egzaminacyjne.

## Slide 39: Zespoły nadzorujące
Przewodniczący nadzoruje odnotowanie wylosowanych numerów na liście zdających.
Notes: Są dwie listy – jena bez numerów PESEL, do wywieszenie dla zdających i z numerami dla ZN
Plan nie jest wymagany przy 1-3 zdających

## Slide 40: Zespoły nadzorujące
Przewodniczący:
po upewnieniu się, że zdający otrzymali właściwe arkusze (i tablice na egzamin z matematyki, biologii, chemii
i fizyki), zezwala na ich otwarcie i poleca sprawdzenie kompletności arkuszy, przypomina o:
- sposobie kodowania prac,
- obowiązku zapoznania się z instrukcją,
- obowiązku zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych (matematyka – PP i języki obce) na kartach odpowiedzi,
- zasadach oddawania prac.
Po zakodowaniu arkuszy zapisuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
Notes: Od losowania można odstąpić w przypadku zdających, którzy rozwiązują zadania w arkuszach dostosowanych, zdających korzystających z leków/opieki medycznej oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu zdającemu na przystąpienie do egzaminu).
Kompletność, to kolejność zadrukowanych stron i kolejność zadań (od 1 do x)
O obowiązku zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych mówi na początku i przypomina 10 minut przed końcem egzaminu
Jeśli w sali są dwa różne poziomy, albo jest egzamin w starej i nowej formule, wyraźnie zapisuje czasy oddzielnie dla każdego poziomu lub każdej formuły.

## Slide 41: Sesja dodatkowa
Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.

## Slide 42: Sesja poprawkowa
Warunki przystąpienia:
absolwent przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z nich nie został unieważniony;
absolwent przystąpił przynajmniej do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, w części pisemnej, i ten egzamin nie został unieważniony;
absolwent nie zdał tylko jednego przedmiotu obowiązkowego;
nie później niż do 7 lipca złoży pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu.

## Slide 43: Ogłoszenie wyników
  Termin: 30 czerwca
  Wyniki w OBIEG-u
  Hasła dla zdających
źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/

## Slide 44: Świadectwa dojrzałości
„stara matura”
„nowa matura”

## Slide 45: Unieważnienia
fot. Polskapresse

## Slide 46: Wglądy
1. krok – analiza oceny
w OBIEG-u
2. krok – złożenie wniosku
strona OKE
3. krok – ustalenie terminu
4. krok – wgląd
źródło: http://pl.dreamstime.com/

## Slide 47: Egzamin maturalny przeprowadzany na podstawie standardów wymagań
Typ szkoły | Ostatni egzamin przeprowadzany w szkole | Egzamin organizowany do roku
Uzupełniające LO | 2012/13 | 2017/18
LO, LP, Technikum uzupełniające dla młodzieży | 2013/14 | 2018/19
Technikum, Technikum uzupełniające dla dorosłych | 2014/15 | 2019/20
Dotyczy absolwentów, którzy:
- nie przystąpili do egzaminu
- nie zdali egzaminu
- chcą podwyższyć wyniki
- dobierają nowe przedmioty dodatkowe.

## Slide 48: Egzamin maturalny przeprowadzany na podstawie standardów wymagań
Absolwent, który nie zdał egzaminu, może przystąpić do tego egzaminu w okresie pięciu lat, licząc od października roku, w którym po raz pierwszy przystąpił do egzaminu, nie dłużej jednak niż w terminie określonym w kolumnie 3. dla danego typu szkoły.

## Slide 51: Dziękujemy za uwagę